## Sheet1
ID | Category | Control | Audit Question | Expected Evidence | Current State | Status | Severity | Compliance Gap | Recommended Action | Owner | Deadline | Priority
1 | GDPR Principles | Законність | Чи визначена правова підстава для всіх категорій даних? | Опис правової підстави; privacy notice; records of processing | Правова підстава для всіх категорій даних не задокументована | FAIL | High | Немає формального опису правової підстави | Визначити правову підставу для кожної категорії даних | System Owner | 14 days | Critical
2 | GDPR Principles | Справедливість і прозорість | Чи користувач поінформований які дані збираються і навіщо? | Коротке та повне privacy notice | Користувачі не повністю поінформовані про збір даних | PARTIAL | High | Недостатня прозорість обробки даних | Підготувати коротке і повне privacy notice | System Owner | 14 days | High
3 | GDPR Principles | Обмеження метою | Чи визначені конкретні цілі обробки для кожної категорії даних? | Опис цілей обробки; processing register | Основна мета безпека але категорії даних формально не розмежовані | PARTIAL | Medium | Цілі обробки визначені занадто загально | Розмежувати цілі для відео логів доступу голосових сервісів і діагностики | System Owner | 14 days | High
4 | GDPR Principles | Мінімізація даних | Чи збирає система тільки мінімально необхідні дані? | Налаштування пристроїв; privacy settings | Камери та журнали можуть збирати більше даних ніж потрібно | FAIL | High | Надмірний збір даних без privacy by default | Перевести камери на запис по події та вимкнути зайві логи | Developer | 30 days | Critical
5 | GDPR Principles | Точність | Чи є дані технічно точними та актуальними? | Механізми оновлення профілю; редагування даних | Більшість даних генерується автоматично і є технічно точною | PASS | Low | Суттєвої прогалини не виявлено | Підтримувати актуальність даних | System Owner | 30 days | Low
6 | GDPR Principles | Обмеження строків зберігання | Чи існує політика строків зберігання для відео журналів і резервних копій? | Retention policy; auto-delete rules | Чіткої політики строків зберігання немає | FAIL | High | Дані можуть зберігатися без обмеження | Затвердити retention policy і налаштувати автоматичне видалення | System Owner | 21 days | Critical
7 | GDPR Principles | Цілісність і конфіденційність | Чи забезпечено належний захист даних від несанкціонованого доступу? | Налаштування безпеки; контроль доступу; шифрування | Базовий захист є але реалізований не повністю | PARTIAL | High | Захист даних неповний | Посилити шифрування і контроль доступу | Developer | 21 days | High
8 | GDPR Principles | Підзвітність | Чи є документи що підтверджують compliance та відповідальність? | DPIA; records of processing; призначені відповідальні | Формальна документація accountability відсутня | FAIL | High | Немає підтвердження підзвітності | Підготувати DPIA і базову документацію compliance | System Owner | 30 days | Critical
9 | Data Subject Rights | Право на доступ | Чи може користувач отримати доступ до своїх персональних даних? | Процедура запиту; user data view | Частину даних видно в інтерфейсі але повного механізму немає | PARTIAL | Medium | Немає повної процедури доступу до даних | Додати процес запиту і надання доступу | System Owner | 30 days | Medium
10 | Data Subject Rights | Право на виправлення | Чи може користувач виправити неточні персональні дані? | Процедура rectification; редагування профілю | Частину даних можна змінити але чіткої процедури немає | PARTIAL | Medium | Немає документованого механізму виправлення | Створити процедуру виправлення даних | System Owner | 30 days | Medium
11 | Data Subject Rights | Право на видалення | Чи може користувач ініціювати видалення персональних даних? | Deletion workflow; admin procedure | Формальний процес видалення відсутній | FAIL | High | Право на видалення не реалізоване | Створити workflow видалення даних | Developer | 30 days | Critical
12 | Data Subject Rights | Право на перенесення даних | Чи є машинозчитуваний експорт персональних даних? | Функція експорту; JSON або CSV | Машинозчитуваний експорт відсутній | FAIL | Medium | Немає реалізації data portability | Додати експорт даних у JSON або CSV | Developer | 30 days | Medium
13 | Data Subject Rights | Право на заперечення | Чи може користувач заперечити проти необов’язкової обробки? | Opt-out settings; consent controls | Механізм заперечення відсутній | FAIL | High | Користувач не може відмовитися від необов’язкової обробки | Додати opt-out для необов’язкових функцій | System Owner | 14 days | High
14 | Technical and Organizational Measures | Шифрування | Чи захищені потоки даних і критичні дані належним шифруванням? | HTTPS/TLS settings; encryption configuration | Шифрування може бути увімкнене лише частково | PARTIAL | High | Повне шифрування всіх потоків даних не гарантоване | Увімкнути та перевірити шифрування для всіх інтерфейсів | Developer | 21 days | High
15 | Technical and Organizational Measures | Контроль доступу | Чи є належне розмежування прав доступу? | Ролі користувачів; access policy | Розмежування ролей є обмеженим | PARTIAL | Medium | Можливі надлишкові права доступу | Покращити рольовий контроль доступу | Administrator | 14 days | High
16 | Technical and Organizational Measures | Audit logs | Чи журналюються критичні дії користувачів і адміністраторів? | Журнали подій; logging configuration | Журнали існують але не всі критичні дії відстежуються | PARTIAL | Medium | Неповне audit logging | Розширити журналювання для критичних дій | Administrator | 30 days | Medium
17 | Technical and Organizational Measures | Процедури реагування на інциденти | Чи є формальний план реагування на витік даних? | Incident response plan; notification templates | Формальний план реагування не задокументований | FAIL | High | Немає готової процедури реагування на breach | Створити incident response plan | System Owner | 14 days | Critical
18 | Organizational Measures | Privacy notice | Чи існує повне повідомлення про приватність для користувача? | Short notice; full notice | Повне privacy notice відсутнє | FAIL | High | Користувач не отримує повної інформації про обробку | Підготувати short notice і full privacy notice | System Owner | 14 days | Critical
19 | Organizational Measures | Consent management | Чи згода є явною деталізованою і її легко відкликати? | Consent screen; withdrawal option; consent log | Granular consent не реалізований | FAIL | High | Немає explicit consent easy withdrawal та consent logging | Реалізувати granular consent і журнал згод | Developer | 14 days | Critical
20 | Organizational Measures | Retention policy | Чи формально визначені строки зберігання для кожного типу даних? | Retention policy document | Retention policy відсутня | FAIL | High | Немає формального документа про строки зберігання | Підготувати і затвердити retention policy | System Owner | 21 days | Critical
21 | Organizational Measures | Data export function | Чи є окрема функція експорту даних користувача? | Export feature; documented process | Функція експорту даних відсутня | FAIL | Medium | Немає технічної реалізації експорту | Додати функцію експорту даних | Developer | 30 days | Medium
22 | Organizational Measures | Deletion workflow | Чи є задокументована процедура видалення даних на запит користувача? | Deletion procedure; deletion log | Процедура видалення не описана | FAIL | High | Відсутній окремий deletion workflow | Описати і впровадити процедуру видалення | System Owner | 30 days | Critical
23 | Organizational Measures | Role separation | Чи деталізовані ролі administrator user guest? | Role matrix; user role list | Розмежування ролей реалізоване частково | PARTIAL | Medium | Ролі визначені недостатньо чітко | Створити просту role matrix | Administrator | 14 days | Medium
24 | Organizational Measures | DPIA | Чи проведено Data Protection Impact Assessment для системи? | DPIA document | DPIA не проводився | FAIL | High | Відсутня оцінка ризиків для прав і свобод користувачів | Провести DPIA | System Owner | 30 days | Critical